**Planul de acţiuni privind implementarea Programului teritorial de prevenire şi control al diabetului zaharat pentru anii 2018-2021**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. d/o | Acţiuni | Termene de realizare | Responsabilii **de** Parteneri  Implementare | | | Indicatorii de monitorizare |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  **5** | | **6** |
| COORDONAREA PROGRAMULUI n | | | | | |
| Obiectiv specific 1. Asigurarea unui management eficient al Programului teritorial de prevenire şi control al diabetului zaharat pentru anii 2018-2021 | | | | | |
| I. I. | Desemnarea membrilor comisiei de conducere a părților interesate (bazată pe propunerea conducătorului Programului național) | 2018 | CSP Edinet subdiviziunea Donduseni | APL | Nominalizarea comisiei |
| 1.2. | Convocarea ședinșelor pentru evaluarea Programului teritorial de prevenire şi control al diabetului zaharat pentru anii 2018-2021 ( o dată la fiecare 6 luni) | semestrial | CSP Edineț subdiviziunea Dondușeni  SR Dondușeni  CS Dondușeni  CS Țaul  CS Sudarca | APL | Desfăşurarea întîlnirilor |
| Obiectiv specific 2. Optimizarea metodelor de prevenire primară a diabetului zaharat | | | | | |
| Subobiectiv 2.1. Reducerea cu 10% a numărului de persoane cu risc înalt de dezvoltare a diabetului zaharat şi diminuarea cu 5% a prevalentei diabetului zaharat către anul 2021 | | | | | |
| 2.1.1. | Activități de prevenire a diabetului zaharat prin reducerea factorilor de risc comportamentali în populația generală (conform Programului teritorial în domeniul alimentației și nutriție 2014-2020), Programul național privind controlul alcoolului 2012-2020, Planului național de acțiuni pentru anii 2016-2020 privind implementarea strategiei de prevenire și control al bolilor netransmesibile pentru anii 2012-2020 și Programului național de promovare a sănătății pentru anii 2016-2020) cu informarea anuală la consiliul medical | Anual | CSP Edineț subdiviziunea Dondușeni  Medici de familie  Specialist de profil | APL | Număr de rapoarte priviiid implementarea programelenaţionale sinergice cu diabetul zahart |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.2. | Instituirea şcolii de diabet Centrul de Sănătate Edineț, subdiviziunea Dondușeni | 2018-2019 | CSP Edineț, subdiviziunea Dondușeni | Agentia Nationala Sanatate Publica | Şcoală creată |
| **Subobiectiv 2.2. Sporirea depistării precoce a diabetului zaharat** | | | | | |
|  | Implementarea formularelor de raportare a masurilor efectuate pentru depistarea precoce si combaterea factorilor de risc (FINDRISC, TOTG, interventii scurte) | Anual | SR Dondușeni  CS Dondușeni  CS Țaul  CS Sudarca | Compania Naţională de Asigurări în Medicină în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale | Populaţie supusă screeningului; populaţie ţintă |
| 2.2.1. | Screeningul efectuat prin chestionare a  50% din populaţie cu vîrsta de peste 40 de ani,pînă în 2021 | Anual | SR Dondușeni  CS Dondușeni  CS Țaul  CS Sudarca | Compania Naţională de Asigurări în Medicină în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale | Populaţie supusă screeningului; populaţie ţintă |
| 2.2.2. | Screeningul diabetului zaharat, testul oral de toleranţă la glucoza (TOTG) la minimum 50% dintre persoanele cu risc înalt, pînă în 2021 | Anual | SR Dondușeni  CS Dondușeni  CS Țaul  CS Sudarca | Compania Naţională de Asigurări în Medicină în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale | Număr de persoane cu risc înalt de dezvoltare a diabetului zaharat cărora lî s-au efectuat testul oral de toleranţă la glucoza; număr total de persoane cu risc înalt de dezvoltare a diabetului zaharat |
| 2.2.3. | Organizarea activităţilor de sensibilizare şi comunicare privind prevenirea factorilor de risc în cadrul Zilelor mondiale ale diabetului, obezităţii, conform calendarului stabilit | Anual | CSP Edineț subdiviziunea Dondușeni  SR Dondușeni  CS Dondușeni  CS Țaul  CS Sudarca | APL | Raport anual elaborat şi prezentat; număr de activităţi organizate; număr de participanţi |
| 2.2.4. | Organizarea evenimentelor în domeniul prevenirii și controlului diabetului zaharat | Anual | CSP Edineț subdiviziunea Dondușeni  SR Dondușeni  CS Dondușeni  CS Țaul  CS Sudarca | APL | Raport anual elaborat şi prezentat; număr de activităţi organizate; număr de participanţi |
| **Obiectiv specific 3. Îmbunătăţirea măsurilor de prevenire secundară a diabetului zaharat prin diagnosticarea precoce a complicaţiilor cronice, stoparea progresiei acestora prin tratament adecvat şi oferirea metodelor de reabilitare** | | | | | |
| **Subobiectiv 3.1. Asigurarea accesului pacienţilor la metode de control al diabetului şi screeningul complicaţiilor cronice** | | | | | |
| 3.1.1. | Aprecierea anuală a hemoglobinei glicolizale la 70% din pacienții cu diabet zaharat | Anual | SR Dondușeni  CS Dondușeni  CS Țaul  CS Sudarca | Compania Naţională de Asigurări în Medicină; autorităţile administraţiei publice locale | Număr de persoane cu diabet zaharat cu cel puţin o determinare a hemoglobinei glicolizate; număr de persoane cu diabet zaharat |
| 3.1.2. | Testarea hemoglobinei glicolizale la 70% dintre pacienţii cu diabet zaharat trataţi cu insulină minimum de 2 ori pe an | Anual | SR Dondușeni  CS Dondușeni  CS Țaul  CS Sudarca | Compania Naţională de Asigurări în Medicină; autorităţile administraţiei publice locale | Număr de persoane tratate cu insulină cu cel puţin 2 determinări ale hemoglobinei glicolîzate; număr total de persoane tratate cu insulină |
| 3.1.3. | Determinarea anuală a LDL-colesterolului (lipoproteide cu densitate joasă) la 70% din populaţia cu diabet zaharat | Anual | SR Dondușeni  CS Dondușeni  CS Țaul  CS Sudarca | Compania Naţională de Asigurări în Medicină; autorităţile administraţiei publice locale | Număr de persoane cu LDL-coiesterol măsurat; număr de persoane cu diabet zaharat din populaţia totală |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.4. | Efectuarea anuală a screeningului nefropatiei la 70% din populaţia cu diabet zaharat | Anual | SR Dondușeni  CS Dondușeni  CS Țaul  CS Sudarca | Compania Naţională de Asigurări în Medicină; autorităţile administraţiei publice locale | Număr de persoane cu diabet zaharat cărora lî s- au efectuat screeningul nefropatiei; număr de persoane cu diabet zaharat din populaţia totală |
| 3.1.5. | Efectuarea anuală a screeningului retinopatiei la 50% din populaţia cu diabet zaharat | Anual | SR Dondușeni  CS Dondușeni  CS Țaul  CS Sudarca | Compania Naţională de Asigurări în Medicină; autorităţile administraţiei publice locale | Număr de persoane cu diabet zaharat cărora lî s- au efectuat screeningul retinopatiei; număr de persoane cu diabet zaharat din populaţia totală nă |
| 3.1.6. | Implementarea modelului unic de evaluare a riscului cardiovascular individual, prin utilizarea diagramei de risc HeartScore la minimum 80% dintre persoanele cu diabet zaharat | 2021 | SR Dondușeni  CS Dondușeni  CS Țaul  CS Sudarca | Compania Naţională de Asigurări în Medicină; autorităţile administraţiei publice locale | Număr de persoane cu diabet zaharat cărora li s- au determinat riscul cardiovascular prin utilizarea diagramei de risc I leartScore; număr total de persoane cu diabet zaharat |
| 3.1.7. | Efectuarea screeningului pentru depistarea piciorului diabetic la 80% dintre pacienţii cu diabet zaharat | 2021 | SR Dondușeni  CS Dondușeni  CS Țaul  CS Sudarca | Compania Naţională de Asigurări în Medicină; autorităţile administraţiei publice locale | Număr de pacienţi cu diabet zaharat cărora li s- au efectuat screeningul piciorului diabetic; număr de persoane cu diabet zaharat din populaţia totală |
| **Obiectiv specific 4. Ameliorarea asistenţei medicale femeilor însărcinate cu diabet (gestational sau preexistent sarcinii)** | | | | | |
| **Subobiectiv 4.1. Reducerea cu 10% a incidenţei diabetului gestational către anul 2021** | | | | | |
| 4.1.1. | Efectuarea screeningului a 100% dintre femeile însărcinate pentru identificarea diabetului gestaţional | Anual | SR Dondușeni  CS Dondușeni  CS Țaul  CS Sudarca | Compania Naţională de Asigurări în Medicină; autorităţile administraţiei publice locale | Număr de femei  însărcinate cărora li s-a  efectuat screeningul pentru diabet zaharat; număr total de femei însărcinate cu diabet gestaţional |
| 4.1.2 | Implementarea formularului de raportare a efectuarii screeningului diabetului gestational | Anual | SR Dondușeni  CS Dondușeni  CS Țaul  CS Sudarca | Compania Naţională de Asigurări în Medicină; autorităţile administraţiei publice locale | Număr de femei  însărcinate cărora li s-a  efectuat screeningul pentru diabet zaharat; număr total de femei însărcinate cu diabet gestaţional |
| **Subobiectiv 4.2. Asigurarea asistenţei medicale calitative femeilor cu diabet preexistent în cursul sarcinii** | | | | | |
| 4.2.1 | Garantarea accesului a 100% dintre femeile însărcinate cu diabet zaharat preexistent la o îngrijire adecvată | Anual | SR Dondușeni  CS Dondușeni  CS Țaul  CS Sudarca | Compania Naţională de Asigurări în Medicină; autorităţile administraţiei publice locale | Număr de femei însărcinate cu diabet zaharat care au acces la 5 teste pe zi: număr total de femei însărcinate cu |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obiectiv specific 5. Asigurarea cu resurse suficieute (umane, medicamentoase, tehnice şi financiare)** | | | | | | | |
| **Subbiectiv 5.1.**   **Creşterea răspunderii personalului calificat prin instruiri şi recrutări** | | | | | | | |
| 5.1.1. | Instruirea a cel puţin 2 educatori în diabet dintre asistentele medicale în cadrul centrelor de sănătate/centrelor de sănătate publică | | Anual | | SR Dondușeni  CS Dondușeni  CS Țaul  CS Sudarca | Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”; colegiile de medicină | Număr de centre de sănătate care au cel puţin  2 asistenţi medicali instruiţi; număr total de centre de sănâtate/centre de sănătate publică |
| 5.1.2 | | Instruirea a 60% din personalul medical (medici de familie, asistente medicale, ginecologi, endocrinologi, oftalmologi, cardiologi) | Anual | SR Dondușeni  CS Dondușeni  CS Țaul  CS Sudarca | | Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”; colegiile de medicină | Număr de personal medical instruit; număr total de personal medical dîn grupul ţintă |
| **Subbiectiv 5.2.**   **Asigurarea garantată a persoanelor cu diabet zaharat cu tratament farmacologic în funcție de necesitățile acestora** | | | | | | | |
| 5.2.1. | | Aflarea a 80% dintre persoanele cu diabet zaharat la tratament cu metformină | Anual | SR Dondușeni  CS Dondușeni  CS Țaul  CS Sudarca | | Compania Naţională de Asigurări in Medicină; autorităţile administraţiei publice locale | Număr de pacienţi cu diabet zaharat aflaţi la tratament cu metformină (2 gr pe zi); număr de persoane cu diabet zaharat din populaţia totală |
| 5.2.2 | | Asigurarea a 50% dintre pacienţii cu diabet zaharat cu preparate antiagregante | Anual | SR Dondușeni  CS Dondușeni  CS Țaul  CS Sudarca | | Compania Naţională de Asigurări în Medicină; autorităţile administraţiei publice locale | Număr de pacienţi cu diabet zaharat asiguraţi cu preparate antiagregante; număr de persoane cu diabet zaharat din populaţia totala |
| 5.2.3 | | Asigurarea a 40% dintre pacienţii cu diabet zaharat cu preparate hipolipemiante | Anual | SR Dondușeni  CS Dondușeni  CS Țaul  CS Sudarca | | Compania Naţională de Asigurări în Medicină; autorităţile administraţiei publice locale. | Număr de pacienţi cu diabet zaharat asiguraţi cu preparate hipolipemiante; număr de persoane cu diabet zaharat din populaţia totală |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2.4 | Asigurarea a 80% dintre pacienţii cu diabet zaharat și hipertensiune arterială cu preparate hipotensive | Anual | SR Dondușeni  CS Dondușeni  CS Țaul  CS Sudarca | | Compania Naţională de Asigurări în Medicină; autorităţile administraţiei publice locale | Număr de pacienţi cu diabet zaharat asiguraţi cu preparate hipotensive; populaţie cu diabet zaharat cu tensiunea arterială majorată |
| 5.2.5 | Actualizarea permanentă a listelor de medicamente şî înregistrarea grupelor noi de preparate conform ghidurilor internaţionale | Anual | SR Dondușeni  CS Dondușeni  CS Țaul  CS Sudarca | Compania Naţională de Asigurări în Medicină; autorităţile administraţiei publice locale | | Lista medicamentelor care pot fi utilizate în diabetul zaharat actualizată anual |
| Subobiectiv 5.3. Asigurarea persoanelor cu diabet zaharat cu diverse dispozitive pentru autocontrol şi tratament | | | | | | |
| 5.3.1 | Asigurarea accesului, a 100% dintre copii pînă la 18 ani la 5 teste pe zi | Anual | SR Dondușeni  CS Dondușeni  CS Țaul  CS Sudarca | Compania Naţională de Asigurări în Medicină; autorităţile administraţiei publice locale | | Număr de copii cu diabet zaharat asiguraţi cu 5 teste, număr total de copii cu diabet zaharat |
| Subobiectiv 5.4. Fortificarea capacităților de diagnostic precoce la nivel național | | | | | | |
| 5.4.1 | Crearea condiţiilor în centrele raionale pentru aprecierea microalbuminuriei, creatininei, hemoglobinei giicolizate, LDL- coiesteroluluî la 70% dintre pacienţii cu diabet zaharat | Anual | SR Dondușeni  CS Dondușeni  CS Țaul  CS Sudarca | Compania Naţională de Asigurări în Medicină; autorităţile administraţiei publice locale | | Număr de centre ale medicilor de familie care pot aprecia microalbuminuria, creatinina, hemoglobina glicolizată, LDL colesterolul;  număr total de centre de  sănătate |

**Medicul șef al CSP Edineț subdiviziunea Dondușeni Raisa Chiselița**

**Directorul IMSP-SR Dondușeni Corneliu Ștefăneț**

**Șef IMSP-CS Dondușeni Adelina Celac**

**Șef IMSP-CS Țaul Tatiana Leonteac**

**Șef IMSP-CS Sudarca Ina Balta**